Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Березники Пермского края

Проект

«Мы выбираем ЖИЗНЬ!»

Номинация «Лучший проект продвижения ЗОЖ»

Сроки реализации: 01.09.2015 – 27.05.2016

Автор:

Чебыкина Ирина Владимировна,

Заместитель директора

по воспитательной работе

МАОУ СОШ № 24

г. Березники, 2015

Социальный проект «Мы выбираем ЖИЗНЬ!»

Информационная карта проекта

|  | Название проекта | «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» |
| --- | --- | --- |
|  | Автор проекта | Чебыкина Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Сроки реализации проекта | 01.09.2015 – 27.05.2016 |
|  | Целевая группа | Обучающиеся, родители, классные руководители педагоги |
|  | Предполагаемое количество участников | 1500 человек |
|  | Ресурсы проекта | Кадровые: социальный педагог, педагог-психолог, педагоги, классные руководители, старшая вожатая, медработник Материально-финансовые: грамоты, канцтовары, мультимедиа аппаратура, справочники по теме, интернет, спортивный инвентарь |
|  | Место реализации | - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Березники Пермского края (далее МАОУ СОШ № 24) - Пришкольная территория и микрорайон МАОУ СОШ № 24 |
|  | Адрес организации / телефон | 618419 Пермский край, г.Березники ул.Ломоносова, 80 8 (3424) 23-71-72, 8 (3424) 23-73-37 |
|  | Краткое описание проекта | В основе идеи проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию мероприятий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, ребятами волонтерского отряда, которые на личном примере пропагандируют здоровый образ жизни, показывая его преимущества при помощи тематических акций, спортивных соревнований, конкурсов и др. |
|  | Цель проекта | Провести ряд мероприятий, направленных на формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников |
|  | Ожидаемые результаты | - Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни, повышение мотивации к двигательной активности; - Повышение уровня информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости посредством проведения мероприятий, а также распространения буклетов, информационных листов, плакатов, рисунков; - Уменьшение числа школьников бесцельно проводящих своё свободное время; - Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; - Повышение компетенции родителей в вопросах профилактики употребления ПАВ детьми. - Объединение усилий педагогов и родителей в деле профилактики курения, употребления алкоголя, наркотизации детей. |

Проект  «Мы выбираем ЖИЗНЬ!»

- Ориентирование на здоровый образ жизни.

Обоснование проекта

Здоровье (по определению Всемирной организации  здравоохранения) это состояние:

физического, психического, социального благополучия,

а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.

Современное состояние  общества, экономики, экологии во всем мире неблагоприятно отражается на здоровье, в связи с чем, растет число детей, которым необходима специализированная помощь, щадящая организация образовательного процесса.

Причины этого разнообразны и связаны с целым рядом социальных проблем, ухудшающейся экологической обстановкой, увеличением доли гиподинамии в повседневной жизни, нарастанием эмоционального и информационного стрессовых факторов.  Возросло также влияние таких факторов как алкоголизм, курение, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства и насильственные причины смерти.

По данным Минздрава России, в стране лишь 14% здоровых детей, 35% больных и 51% с различными отклонениями в здоровье.

Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом. Большинство школьников очень мало знают о своем теле, об особенностях его строения и функциях, о здоровье как главной ценности человека. Из-за отсутствия элементарных медицинских знаний молодой человек совершает множество ошибок. К сожалению, очень часто эти ошибки становятся роковыми.

Индивидуальное здоровье зависит от наследственности – около 20%, от

индивидуального образа жизни – 50%, от медицины – 10%, от окружающей среды – 20%.

Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье и в образовательных учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни в школе, личный пример педагогов поможет создать здоровое поколение.

В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ № 24 обучалось 1036 учащихся, из них 6 обучающихся состояли на учете  «группа риска» по причине употребления алкоголя (из 26 обучающихся «группы риска»).  А также 7 семей состоят на учете по критерию «Употребление ПАВ одним из родителей».  Анализ анкетирования обучающихся показал, что  учащиеся старших классов согласны, что употреблять психоактивные вещества – вредно для здоровья, ПАВ влияет как на психическое, так и физическое развитие человека. В употреблении алкоголя признались – 10% учащихся, в курении – 9%, в употреблении наркотиков – 0 чел.

Актуальность проекта обусловлена низким уровнем побуждений школьников к ведению здорового образа жизни, так как курение, употребление алкоголя, а в последнее время и употребление подростками и молодежью наркотиков стали, к сожалению, широко распространенным и открыто обсуждаемым явлением современной жизни.

Цель проекта: Провести ряд мероприятий, направленных на формирование и развитие у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников.

Задачи проекта:

- повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового образа жизни;

- воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни, здоровью окружающих людей;

- активная пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика употребления подростками и молодёжью психоактивных веществ;

- формирование и развитие социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;

- воспитание активной жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью.

- формирование культуры здорового образа жизни;

Ожидаемые результаты:

- Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни, повышение мотивации к двигательной активности;

- Повышение уровня информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости посредством проведения мероприятий, а также  распространения буклетов, информационных листов, плакатов, рисунков;

- Уменьшение числа школьников бесцельно проводящих своё свободное время;

- Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;

- Повышение компетенции родителей в вопросах профилактики употребления ПАВ детьми.

- Объединение усилий педагогов и родителей в деле профилактики курения, употребления алкоголя, наркотизации детей.

Механизм реализации проекта

Проект реализуется посредством участия в тематических акциях,  конкурсах и соревнованиях, проводимых в школе.

В рамках проекта «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» реализуется четыре акции:

- Акция «Мы за здоровый образ жизни» (сентябрь 2015), направлена на формирование культуры здоровья и пропаганды здорового образа жизни, привлечение школьников к занятиям спортом.

- Акция «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь 2015), направлена на воспитание ценностного, бережного отношения к собственной жизни и жизни других людей, пропаганду здорового образа жизни.

- Антинаркотическая акция «Твой выбор» (март 2016), приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, отмечаемому ежегодно 1 марта. Направлена на предупреждение распространения наркомании среди школьников, формирование в подростковой среде идеи необходимости здорового образа жизни, активной жизненной позиции, развитие и стимулирование детского творчества.

- Профилактическая акция «Здоровым быть здОрово!» (май 2016), приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая) и Дню отказа от курения (31 мая), направлена на формирование культуры здоровья и пропаганду здорового образа жизни, привлечение школьников к занятиям физкультурой и спортом.

Проект «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» объединяет в себе следующие содержательные  направления:

- «Мы выбираем спорт». Данное направление нацелено на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение обучающихся в активную спортивную жизнь. Основным видом деятельности является проведение массовых акций, спортивных мероприятий, конкурсов, а также других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

- «Наше здоровье – в наших руках». Данное направление нацелено на работу с обучающимися. Основным видом деятельности является оказание содействия в формировании качеств и установок личности, способствующих повышению оздоровительного эффекта. Для реализации направления применяются следующие формы организации деятельности: социально-психологические тренинги, в том числе по подготовке волонтеров для проведения просветительской работы среди сверстников и учащихся младших классов; «антинаркотические уроки» с участием специалистов учреждения здравоохранения, МВД, УФСКН и др.; конкурсы детского художественного творчества.

- «Родительский уголок». Данное направление нацелено на работу с семьей и оказание позитивного влияния на нее. Основными видами деятельности является: организация диалога «родитель-ребенок»; информирование родителей об эффективных моделях поведения в семье, с ребенком; повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; пропаганда семейных ценностей. Для реализации данного направления применяются следующие формы организации деятельности: родительские собрания, лектории, видеолектории, «круглые» столы с участием детей, родителей и компетентных специалистов.

Содержание тематических акций

План проведения акции «Мы за здоровый образ жизни»

(сентябрь 2015)

Цель: формирование культуры здоровья и пропаганда здорового образа жизни, привлечение школьников к занятиям физкультурой и спортом.

Задачи:

- продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, творческая самореализация обучающихся;

- воздействие через мероприятия акции на формирование в сознании школьников адекватного отношения к вопросам здорового образа жизни;

- формирование позитивных установок у обучающихся, повышение их заинтересованности в укреплении своего здоровья.

| № | Мероприятие | Привлеченные специалисты | Дата, время, место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общешкольный День здоровья-квест «К здоровью на перегонки!» | - Школьный медработник - Учителя физкультуры - Тренера по спортивным секциям ДЮСШ «Темп» - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» | 11.09.2015 1-4 классы с 09.00 до 12.00 Школьный стадион (спортзал) 5-11 классы с 09.30 до12.30 Школьный стадион |
| 2 | «Круглый» стол «Не сломай свою судьбу» (учащиеся с девиантным поведением, учащиеся «группы риска» и СОП) | - Инспектор ОДН МО МВД России «Березниковский» - Школьный медработник - Социальный педагог школы - Педагог-психолог школы | 16.09.2015 14.00 учебный кабинет |
| 3 | «Родительский уголок» (классные родительские собрания) «Семья и мир подростка» | - Педагог-психолог школы - Социальный педагог школы - Классные руководители | 10.09.2015 в 18.30 11.09.2015 в 18.30 16.09.2015 в 18.00 17.09.2015 в 18.00 24.09.2015 в 18.30 |
| 4 | Психокоррекционный тренинг «Я и моя жизнь» (8 классы) | Психолог Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 25.09.2016 14.00 учебный кабинет |

План проведения акции «Красная лента»,

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом

(декабрь 2015)

Цель: воспитание ценностного, бережного отношения к собственной жизни и жизни других людей; пропаганда здорового и безопасного образа жизни.

Задачи:

- повышение информированности подростков и молодёжи о ситуации со СПИДом, о вероятности заражения ВИЧ-инфекцией, о способах защиты от ВИЧ-инфекции;

- знакомство с историей возникновения символа борьбы против СПИДа – красной ленты;

- привитие обучающимся навыков здорового образа жизни;

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подростков и молодёжи в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и СПИДа.

| № | Мероприятие | Привлеченные специалисты | Дата, время, место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Красная лента» с распространением красных ленточек, символа борьбы со СПИДом | - Школьный медработник - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» | 01.12.2015 в 10.50 - 11.10 спортивный зал МАОУ СОШ № 24 |
| 2 | Конкурс рисунков и плакатов «Дети против наркотиков», «Твой выбор», «Мы выбираем жизнь», «Папа, мама, я – здоровая семья» | - Учителя искусства - Старшая вожатая | 01.12.2015 - 04.12.2015 выставка в вестибюле школы 04.12.2015-08.12.2015 |
| 3 | Флеш-моб «Линия жизни в твоих руках!» (с запуском белых и красных воздушных шаров) | - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» - Старшая вожатая - Классные руководители | 07.12.2015 в 14.15 – 14.30 ост. Мемориал Победы |
| 4 | Информационный стенд «Осторожно СПИД!» | - Зам. директора по ВР - Старшая вожатая | в течение месяца стенды в вестибюле |
| 5 | Конкурс на лучшую публикацию в школьной газете по пропаганде ЗОЖ и профилактике СПИДа | - Редактор школьной газеты - Учителя русского языка | 01.12.2015- 15.12.2015 |
| 6 | Информационно-просветительская работа волонтёрского отряда по принципу «Равный обучает равного» | - Старшая вожатая - Волонтеры из старших классов | 01.12.2015 учебные кабинеты |
| 7 | Спортивно-игровые перемены для начальных классов | Волонтеры из старших классов | 01.12.2015- 18.12.2015 |

План проведения антинаркотической акции   «Твой выбор»

(март 2016)

Цель: предупреждение распространения наркомании среди школьников, формирование в подростковой среде идеи необходимости здорового образа жизни, активной жизненной позиции, развитие и стимулирование детского творчества.

Задачи:

- формирование осознанного отношения подростков к своему здоровью, а также сознательного отказа от употребления психоактивных веществ;

- пропаганда здорового образа жизни;

- продвижение среди подростков идеи отказа от наркотиков: выбор альтернативных позитивных форм самовыражения и самоутверждения – спорт, искусство, творчество.

| № | Мероприятие | Привлеченные специалисты | Дата, время, место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антинаркотический урок «Твой выбор» | - Инспектор ОДН МО МВД России «Березниковский» - Эксперт Соликамского Межмуниципального отдела Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков - Врач-нарколог «Краевой психиатрической больницы № 4» | 02.03.2016 в 10.05 - 10.50 МАОУ СОШ № 24 |
| 2 | Школьные соревнования «Веселые старты» (1-4 классы) | - Учителя физкультуры - Тренера по спортивным секциям ДЮСШ «Темп» | 29.02.2016 – 10.03.2016 спортивный зал МАОУ СОШ № 24 |
| 3 | Школьные соревнования «Снайперы» (5-6 классы) | - Учителя физкультуры - Тренера по спортивным секциям ДЮСШ «Темп» | 29.02.2016 – 10.03.2016 спортивный зал МАОУ СОШ № 24 |
| 4 | Школьное первенство по волейболу «Мы выбираем спорт!» (7-11 классы) | - Учителя физкультуры - Тренера по спортивным секциям ДЮСШ «Темп» | 01.03.2016 - 10.03.2016 спортивный зал МАОУ СОШ № 24 |
| 5 | Конкурс на лучшую эмблему акции «Твой выбор» | - Старшая вожатая - Учитель искусства | 01.03.2016 - 10.03.2016 выставка в вестибюле школы |
| 6 | Акция «Поезд здоровья «Мы за ЗОЖ!» («поезд» движется по этажам школы с эмблемами акции «Твой выбор», распространяя печатную продукцию и привлекая к выполнению спортивных упражнений) | - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» - Старшая вожатая - Классные руководители - Учителя физкультуры | 12.03.2016 в 9.45-10.05, 10.50-11.10 2,3 этаж |
| 7 | Спортивный флеш-моб «На зарядку становись!» (1-4 классы) | - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» - Старшая вожатая | 12.03.2016 в 10.50-11.10 1 этаж (начальный блок) |
| 8 | Памятки для родителей «О ЗОЖ. Советы родителям», «Двигайся больше – проживешь дольше!» | - Зам. директора по ВР - Классные руководители | 01.12.2015- 04.12.2015 |

План проведения профилактической акции

«Здоровым быть здОрово!»»

(май 2016)

Цель: формирование культуры здоровья и пропаганда здорового образа жизни, привлечение школьников к занятиям физкультурой и спортом.

Задачи:

- продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, творческая самореализация обучающихся;

- профилактика табакокурения в детской, подростковой  и молодёжной среде;

- формирование общественного сознания и гражданской позиции подростков и молодёжи в области обеспечения безопасности от ВИЧ-инфекции и СПИДа;

- формирование позитивных установок у обучающихся, повышение их заинтересованности в укреплении своего здоровья.

| № | Мероприятие | Привлеченные специалисты | Дата, время, место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тематические классные часы 1 классы «Режим дня» 2 классы «Потому что я здоров» 3 классы «Здоровье – главная ценность» 4 классы «Мое здоровье» | - Классные руководители - Школьный медработник - Специалисты «Центра здоровья» города Березники | 17.05.2016-27.05.2016 МАОУ СОШ № 24 |
| 2 | Тематические классные часы «Выбирай достойную жизнь!» (5-9 классы) | - Тренера секции пауэрлифтинга МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» - Классные руководители | 17.05.2016-27.05.2016 МАОУ СОШ № 24 |
| 3 | Анкетирования обучающихся «Мое здоровье» (выборочно) | - Зам. директора по ВР - Классные руководители | 23-24.05.2016 МАОУ СОШ № 24 |
| 4 | Анкетирование родителей «Режим дня» (выборочно) | - Зам. директора по ВР - Классные руководители | 18-24.05.2016 МАОУ СОШ № 24 |
| 5 | Соревнования по кроссфиту «Мы и спорт» (7-11 классы) | - Инструктор групповых программ фитнесс клуба «Alex-fitness» - Учителя физкультуры | 19.05.2016 МАОУ СОШ № 24 |
| 6 | Конкурс плакатов «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!» | - Старшая вожатая - Учитель искусства | 17.05.2016-23.05.2016 выставка в вестибюле школы |
| 7 | Акция «Мы рисуем здоровье!» (конкурс рисунков на асфальте) | - Школьный Совет Самоуправления «Молодежь-24» - Старшая вожатая | 24.05.2016 пришкольная территория МАОУ СОШ № 24 |

Ожидаемые результаты

- Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни, повышение мотивации к двигательной активности;

- Повышение уровня информированности о проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости посредством проведения мероприятий, а также  распространения буклетов, информационных листов, плакатов, рисунков;

- Уменьшение числа школьников бесцельно проводящих своё свободное время;

- Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;

- Повышение компетенции родителей в вопросах профилактики употребления ПАВ детьми.

Объединение усилий педагогов и родителей в деле профилактики курения, употребления алкоголя, наркотизации детей.

Результативность проекта

В качестве критериев оценки будут использованы следующие:

- снижение количества обучающихся состоящих на всех видах учета.

- вовлечение всех обучающихся 1-11 классов  в разнообразные виды активной здоровьеформирующей  деятельности.

- заинтересованность и активность ребят в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых на выбор делах.

- продвижение к стратегической цели проекта: формирование у учащихся здорового образа жизни и ценностное отношение к нему.

Инструментарий проведения оценки эффективности реализации проекта:

- мониторинг результативности выполнения тематических акций;

- степень участия обучающихся в акциях по пропаганде ЗОЖ;

- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований;

- опросы и анкетирование учащихся, родителей, педагогов.

## По завершении каждой акции, информация будет опубликована на сайте школы (http://school24-5959.narod.ru/ ),  в школьной газете «ШколярЪ-24» и в группе Вконтакте «МАОУ СОШ № 24 Березники» (http://vk.com/59sh24 )

Литература

- Р. М. Арсланова  « Будьте здоровы» Начальная школа №7, 2005

- Ю. В. Буевич « Приглашаем за здоровьем» Начальная школа №6, 2006

- Н. В. Долгова   « Волшебные правила здоровья» Начальная школа №3, 2007.

- Т. Н. Максимова « Путешествие в страну здоровья» Классные часы М. ВАКО 2008.

- Г. Ш. Тазиева « Здоровье в саду и на грядке» Начальная школа №7, 2005

- Ф. В. Чаркова «Азбука здоровья» Начальная школа №7, 2001

- Журнал «Классный руководитель» Е. С. Полат «Обучение в сотрудничестве» («ИЯШ» 2000 № 1)

- «Физкультура и закаливание в семье» (М. 1984)

- А. А. Леонтьев «Психология общения» (М. 1997)

- Сиденко А.С. журнал // Завуч 2002. Метод проектов: история и практика применения.

- Анатасова Л. П. и др. Учебник для дифференцированного обучения// Человек и окружающая среда «Просвещение»1997г.

- Энциклопедия для детей// «Аванта» Человек том18 часть первая М2001г.

- В. П. Похлебин, Уроки здоровья - «Просвещение» М1992г.

- С. Б. Белогуров, Популярно о наркотиках и наркомании - «Бином» М1992г

Результат реализации социального проекта

«Мы выбираем ЖИЗНЬ!»

С 1 сентября 2015 по 27 мая 2016 в МАОУ СОШ № 24 прошли акции и мероприятия в рамках социального проекта «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» с целью формирования у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников.

В период реализации проекта организованы четыре тематические акции, в которых  приняли участие:

- 1070 обучающихся (100%), из них 26 «группа риска»,

- 806 родителей (75%),

- 39 классных руководителя (100%),

- 1 социальный педагог,

- 1 педагог-психолог,

- 1 старшая вожатая,

- 1 школьный медработник,

- 23 учителя-предметника,

- 1 заместитель директора по ВР,

- 23 обучающихся из Школьного Совета Самоуправления «Молодежь-24»,

- 26 волонтеров.

А также привлечены внешние субъекты профилактики:

- инспектор ОДН МО МВД России «Березниковский»,

- эксперт Соликамского Межмуниципального отдела Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,

- врач-нарколог «Краевой психиатрической больницы № 4»,

- 2 представителя  «Центра здоровья»,

- 3 тренера спортивных секций ДЮСШ «Темп»,

- психолог МАУ «Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

Реализация проекта «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» осуществлялась по  направлениям: «Мы выбираем спорт», «Наше здоровье – в наших руках» и «Родительский уголок».

«Мы выбираем спорт». Направлено на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение обучающихся в активную спортивную жизнь.

В рамках данного направления проведены следующие мероприятия.

Общешкольный День здоровья-квест «К здоровью на перегонки!» охватил весь контингент обучающихся и классных руководителей,  а также учителей физкультуры, старшую вожатую, 3 тренера спортивных секций и 86 родителей. День здоровья прошел в форме квест-игры,  которая с большим воодушевлением была организована Школьным Советом Самоуправления «Молодёжь-24» совместно с учителями физкультуры.  Игра была нацелена на оценку уровня знаний участников по вопросу сохранения и укрепления здровья, а также на приобретение ими новых знаний.

Команды, согласно заранее составленному маршрутному листу, проходили:
- теоретические станции, на которых выявлялось, насколько участники осведомлены о главнейших положениях ЗОЖ, исправлялось ошибочное мнение и получалась новая информация;

- пункты, которые указывали на важность движения в нашей жизни, а также командного сплочения в выполнении задачи;

- станции, на которых они имели возможность проявить себя творчески в контексте ЗОЖ.

В ходе игры напоминалось о хрупкости нашего бесценного здоровья, о нашей обязанности его беречь, заботиться о нем. По итогам мероприятия поздравили победителей – команды в каждой параллели классов.

В целях приобщения обучающихся к занятиям спортом были организованы школьные соревнования «Веселые старты» (1-4 классы), «Снайперы» (5-6 классы), школьное первенство по волейболу «Мы выбираем спорт!» (7-11 классы). Команды победители награждены дипломами, все участники получили сертификаты и призы. А также на тематическом  классном часу «Выбирай достойную жизнь!» состоялась встреча подростков с чемпионами г.Березники по пауэрлифтингу, в ходе которой ребята смогли попробовать свои силы в данном виде спорта и 23 юноши записались в секцию «Пауэрлифтинга» при ДЮЦ «Каскад».

Статистика показывает, что большинство травм в школе возникают на перемене. Поэтому мы захотели предупредить опасность в играх и шалостях детей  и организовать  активный отдых на переменах. Участвуя в организованных играх, дети не создают неприятностей, как для играющих, так и проходящих мимо, а самое главное – снимают признаки утомления. Это помогает детям без особых усилий воспринимать материал следующего урока. Подвижные игры так же играют большую роль в развитии детей: ловкость и силу, быстроту реакции и точный расчет, глазомер и чувство ритма — все это  развивают подвижные игры. Активисты из Школьного Совета Самоуправления «Молодёжь-24» совместно с группой волонтеров регулярно проводили спортивно-игровые перемены для обучающихся начальных классов. Ярким и динамичным запомнился младшим школьникам массовый спортивный флеш-моб «На зарядку становись!», в ходе которого школьники на «большой» перемене активно отдохнули под веселую музыку.  В мероприятии приняли участие 506 детей, из них 7 «группа риска».

Через акцию «Поезд здоровья «Мы за ЗОЖ!», смогли привлечь внимание обучающихся, педагогов и родителей к проблеме употребления подростками и молодёжью алкоголя и наркотиков, а также донести информацию о имеющихся спортивных секциях в городе Березники.  «Поезд здоровья» в количестве 50 волонтеров и активистов, в том числе 6 «группа риска», двигался по этажам школы с речевками, кричалками и эмблемами акции, призывающих к здоровому образу жизни, привлекая к выполнению спортивных упражнений и распространяя печатную продукцию о вреде ПАВ и пользе спорта.

Новой и интересной для подрастающего поколения стали соревнования по кроссфиту «Мы и спорт» для 7-11 классов, организованный на базе фитнесс клуба «Alex-fitness» совместно с инструкторами по групповым занятиям. В соревновании приняли участие 36 девушек и 43 юноши.

- «Наше здоровье – в наших руках».  Данное направление нацелено на работу с обучающимися в целях формирования качеств и установок личности, способствующих повышению оздоровительного эффекта. Для реализации направления организованы и проведены следующие мероприятия.

В целях повышения уровня информированности подростков по проблемам, связанным с наркотиками для обучающихся с девиантным поведением, обучающихся «группы риска» и СОП  проведен «круглый» стол «Не сломай свою судьбу». В работе круглого стола приняли участие 31 подросток, инспектор ОДН МО МВД России «Березниковский», школьный медработник, социальный педагог, педагог-психолог школы и 3 классных руководителя. Из множества причин, порождающих детскую наркоманию на круглом столе озвучена еще одна, на первый взгляд, безобидный компьютер. Уже нельзя игнорировать, что многие интернетовские странички откровенно стремятся открыть дорогу в мир наркотиков (как и из чего приготовить наркотики, получить урок распространения и т.д.)

Для формирования позитивных установок у обучающихся 8 классов психологом МАУ «Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведен психокоррекционный тренинг «Я и моя жизнь».

С целью привлечения внимание школьников и населения города Березники к проблеме СПИДа и путях передачи ВИЧ-инфекции, а также к толерантному отношении к людям с ВИЧ прошли массовые мероприятия Акция «Красная лента» и Флеш-моб «Линия жизни в твоих руках!». Все участники акции  (526 обучающихся и 45 жителя микрорайона школы) получили красную ленту – как символ надежды, что вскоре будет найдено лекарство, излечивающее от СПИДа и вакцина, предохраняющая от заражения. Участники флеш-моба выстроились в виде красной ленты с плакатами, призывающими выражать солидарность к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, и вести  здоровый образ жизни. Группа волонтеров провела опрос населения на предмет информированности их о заболевании СПИДи мерах его профилактики, а также вручила «Памятки населению «Предупредим СПИД» и красную ленту. Закончили флеш-моб запуском белых и красных воздушных шаров.

С целью мотивации учащихся на осознанное отношение к проблемам профилактики СПИД, формирования у них правильных жизненных установок для учащихся 5–9 классов (охват 496 человек) отрядом волонтеров организована информационно-просветительская работа по принципу «Равный обучает равного». В ходе которой в доступной форме рассказали об опасности заболевания, путях заражения, о способах защиты от СПИДа.

В декабре состоялся антинаркотический урок  «Твой выбор» для учащихся 7 – 9 классов, где инспектор ОДН МО МВД России «Березниковский», эксперт Соликамского Межмуниципального отдела Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и врач-нарколог «Краевой психиатрической больницы № 4»  провели беседу-лекторий, направленную на повышение уровня информированности обучающихся о последствиях употребления наркотических средств, об административной и уголовной  ответственности несовершеннолетних, а также напомнили о правилах личной безопасности обучающихся, о моделях поведения с незнакомыми людьми. В мероприятии поучаствовало 47 обучающихся, из них 10 «группа риска».

Одной из задач проекта: продвижение среди подростков идеи отказа от наркотиков, предоставление выбора альтернативных позитивных форм самовыражения и самоутверждения – спорт, искусство, творчество. Для реализации поставленной задачи прошли творческие конкурсы:

- Конкурсы рисунков и плакатов«Дети против наркотиков»,  «Твой выбор», «Мы выбираем жизнь»,  «Папа, мама, я – здоровая семья»,  «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!»

- Конкурс на лучшую эмблему акции  «Твой выбор»

- Акция «Мы рисуем здоровье!» (конкурс рисунков на асфальте).

- «Родительский уголок». Данное направление нацелено на работу с семьей и оказание позитивного влияния на нее. Основными видами деятельности является: организация диалога «родитель-ребенок»; информирование родителей об эффективных моделях поведения в семье, с ребенком; повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; пропаганда семейных ценностей. Для реализации данного направления проведены следующие мероприятия:

- Классные родительские собрания«Семья и мир подростка»;

- Лектории, видеолектории с участием специалистов здравоохранения и полиции;

- «Круглый» стол «Не сломай свою судьбу» с участием подростков, родителей и компетентных специалистов;

-  Памятки для родителей «О ЗОЖ. Советы родителям», «Двигайся больше – проживешь дольше!», «Родителям о наркотиках» и др.

-  Анкетирование родителей «Режим дня», «Что я знаю о своем ребенке». (выборочно)

А также в течение 2015-2016 учебного года проведены мероприятия направленные на профилактику употребления ПАВ и приобщения к ЗОЖ:

- классные часы «Мы выбираем жизнь»,  «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального питания», «Основы правильного питания»; «Все, что мы хотим знать о здоровье», «Здоровье – мое богатство», «Вредным привычкам – бой!», «В здоровом теле здоровый дух», «О введении комендантского часа»;

- круглый стол на тему «Профилактика пагубных привычек в нашей жизни»;

- тренинг «Преодоление давления сверстников»;

- интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать»;

- Всероссийский урок «Трезвая Россия»;

- показаны фильмы «Право на жизнь», «Дурь», «Технология спаивания», «Жестокая правда» и др.;

Результат.

Мероприятия проекта реализованы полностью и качественно.

Анализ эффективности реализации проекта «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» показал следующее.

Снизилось количество обучающихся, состоящих на учете «группа риска» по причине употребления алкоголя (с 6 до 2 человек).  А также снизилось количество семей,  состоящих на учете по критерию «Употребление ПАВ одним из родителей» (с 7 до 4 семей).  Анализ повторного анкетирования обучающихся показал, что  учащиеся старших классов согласны, что употреблять психоактивные вещества – вредно для здоровья. Из 10 % обучающихся, употреблявших алкоголь, 6% записались в спортивные секции (волейбол при школе), 4% (из 9% курящих) бросили курить.

Охват школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях возрос на 12% : на начало учебного года 436 детей (41%), на конец года 569 (53%). Всего в учреждениях дополнительного образования занимается 896 школьников (84% от общего контингента). Что говорит о снижении числа школьников бесцельно проводящих своё свободное время.

Благодаря группе волонтеров младшие школьники и подростки смогли получить достаточно  информации о проблемах никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости среди подрастающего поколения, а так же обратить внимание население города к этой проблеме.

Снизился уровень травматизма на переменах.

Представленные формы позволили не только вовлечь в мероприятия проекта большое количество детей, родителей, педагогов, но и способствовали формированию общественного сознания, приобщению к здоровому образу жизни, что подтверждалось наличием положительных отзывов со стороны детей и родителей школы.